## Sheet1
| 프로젝트명 |  | SCV
| 시작일정 |  | 2019-09-06
| 종료일정 |  | 2019-12-18
| 기간 |  | 103
| 업무 | 역할분담 | 기간 | 시작일 | 종료일 | 19년도 1주차 | 19년도 2주차 | 19년도 3주차 | 19년도 4주차 | 19년도 5주차 | 19년도 6주차 | 19년도 2학기 중간고사 | 19년도 7주차 | 19년도 8주차 | 19년도 9주차 | 19년도 10주차 | 19년도 11주차 | 19년도 12주차 | 19년도 2학기 기말고사 | 19년도 13주차 | 19년도 14주차 | 19년도 15주차 | 19년도 16주차 | 19년도 17주차 | 19년도 18주차 | 19년도 19주차 | 19년도 20주차
1 | 프로젝트 제안 | - | 13 | 2019-09-06 | 2019-09-19
2 | 요구사항 수집 및 분석 | - | 13 | 2019-09-20 | 2019-10-03
3 | 기능 및 구현내용 파악 | - | 27 | 2019-10-04 | 2019-11-07
4 | 알고리즘 구조 설계 | - | 13 | 2019-11-08 | 2019-11-21
5 | 차선인식 | 최도윤 | 10 | 2019-11-22 | 2019-12-02
6 | 차량인식
7 | 운전자 안면인식 | 권희찬 | 7 | 2019-12-03 | 2019-12-10
8 | 동공인식 | 김범준 | 7 | 2019-12-11 | 2019-12-18
9 | 속도제어 | - | 7 | 2019-12-19 | 2019-12-26